关于市十七届人大四次会议

第294号建议的协办意见

市民政局：

邹黎明代表提出的《关于促进医养共融发展幸福养老的建议》收悉，根据我局工作职能，提出以下协办意见：老年人的养老和健康问题业已成为全社会关注的焦点，健康中国行动（2019—2030年）鼓励养老机构与周边的医疗卫生机构开展多种形式的合作。2020年初，我局联合市民政局、市老龄事业发展基金会和市红十字会决定在全市养老机构建设“康养驿站”，通过医疗机构牵手养老机构建立医养联盟，为入住老年人提供医康养护一体化的健康养老服务。2020年试点建设的是掌起颐养院、观海卫镇海地养老院、周巷老人公寓和慈溪恭和苑四家。

一、政策支持。出台《关于明确做好医养结合工作任务分工的通知》（慈卫发〔2019〕96号），明确相关职能科室和各医疗单位工作任务，落实职责，确保各项工作逐步推进。联合下发《关于在全市养老机构开展“康养驿站”建设的通知》（慈卫发〔2020〕69号），明确部门的分工和职责。

二、医疗扶助。按照就近就便原则选定4家结对医疗机构。根据老年人实际情况和需求，每个结对医疗机构组建擅长老年病诊治的全科医生、精防医生、中医专家和优秀护士组成的医护专家团队。每周一次定期到“康养驿站”巡诊，开展包括医疗保健、康复护理、健康检查、营养指导、中医体质辨识、临终关怀等医疗保健服务。对养老机构选配的联络员进行老年人用药规范化管理专业指导，邀请相关专家对失能老年人照护人员进行专业技能培训。

三、资金扶持。一方面，基于养老机构资金有限，单独设立医务室管理成本过高的现实，市卫生健康局向市老龄事业发展基金会申请20万惠老专项资金用于“康养驿站”基础建设和基本诊疗器材的采购。另一方面，养老机构每年向结对医疗机构包干支付服务费用，最低2万元，最高不超4万元，这个费用远远低于养老机构设立医务室的成本。

四、设备赞助。联系市红十字会解决急救设备AED（体外除颤仪）配置，2020年共能投入8万元。另外引入志愿服务，为养老机构入住的老年人提供多元化服务。

目前已完成标示形象和室内设计，完成基本诊疗设备的采购，预计在7月中旬建成慈溪恭和苑和掌起颐养院，另外两家在7月下旬完工，7月底正式运营。计划2021年底前共建成10家“康养驿站”，实现养老机构医养结合服务全覆盖，惠及全体入住老年人。

慈溪市卫生健康局

2020年7月10日

联系人：刘盛珠

联系电话：63990832