**关于进一步完善大规模核酸采样工作**

**预案的建议**

领衔代表：海丹丹

附议代表：

当前境外疫情持续蔓延，国内部分省份相继突发和局部聚集性疫情交织叠加态势，疫情防控工作形势依然严峻复杂，任务亦是十分繁重，不能有丝毫放松和懈怠。我省镇海、上虞、杭州、绍兴等地疫情中充分的向我们展示了紧迫性，尽管在广大人民的齐心协力下，我们渡过了最艰难的时期，但问题并没有完全解决！为有效应对可能出现的新冠肺炎疫情，做好大规模人群新冠病毒核酸采集、检测工作、切实保障人民群众的生命安全，我们要从“龙山大规模核酸采样”中总结经验，吸取教训，补短板、增优势。本次大规模采样工作存在以下问题：1、调度不统一：卫生系统从通知到出发用时40分钟，但抵达后当地许多村村委还未接到通知，对采样事件尚不知情，百姓更是一片祥和，开店的开店，上班的上班。2、定位不明确：通知到达龙山医院集合，但无人接洽，一会又通知自行到村里，一会又被通知自行到采样点，紧迫的时间都浪费路上。3、物资配送不及时，尤其是专用物资，如采样管、试管码、打包码等迟迟不到位，导致在预定的时间段，不能正常开展核酸采样工作。4、场地的利用率有不高，缓冲区的设置及工作人员与人流量不相匹配，人流量密集时，达不到一米间隔。为预防冬季疫情防控工作，充分发挥核酸检测的疫情监测作用，建议进一步完善大规模核酸采样工作预案。

一、快速反应：防控总指挥部做出统一部署后，各部门快速响应、全面、高效推进，安全有序执行。以最快的速度，精准的层层下达指令，结合各自职责，进一步细化和完善各项工作举措和流程，同时下发采样点与采样工作人员配伍表格，让采样工作人员不走弯路用最短的时间及时抵达应到的采样点。

二、高度重视：确保责任落实到位，各镇、村，乃至每一个采样点，都应明确人员配备及分工，1、负责工作协调、管理、调度。2、负责秩序维护、物资，帮助群众扫码等（建议培养本村的志愿者或退役军人等所需备用人数较多）。3、负责消毒及卫生清理后续工作等等。层层压实，细化分工，密切配合，确保每一项细节落到实处，强化组织领导，增强服务意识，并提前做好培训演练和观摩工作。

三、确保物资：基本物资和各类医疗物资保障到位。1、可提前采购、储备如口罩，帽子，防护服，试管码等，做到“宁可备而不用，不可用而不备”。2、 协同建立核酸检测应急物资紧急调拨机制，确保一旦启动迅速到位。3、如遇突出变故，启动备案，如试管码，打包码可通过电子设备及时传输至采样点。

四、场地设置:按照“三区两通道”安全、科学、便民的合理设置，有效的划分等候区、采样区、缓冲区，张贴充足的一米红标识，做到有效单向分流待检人员，各区域划分、标识清晰，污染区和清洁区一目了然，并设有临时隔离区、医务人员穿防护服区、脱防护服区等。

五、现场消杀：采样点人员密集，聚集时间较长，应定时对环境及物体表面开展采样前、中、后消毒工作

抗击疫情，贵在“严、早、快”。强化人员配备，完善应急预案，全面提升应急处理能力和协同作战水平，确保按质按量完成大规模核酸采样任务，筑牢美丽慈城的安全防线。