类别号标记：A

慈城河建〔2019〕1号                签发人：莫晓倪

对市十七届人大三次会议第164号建议的答复

沈钱代表：

您提出的《关于加快推进明月湖安置房建设的建议》（第164号）已收悉。现根据目前明月湖A#安置房建设的实际情况，答复如下：

明月湖A#安置房工程位于白沙路街道河角村，东临二灶江绿化带，南临北三环绿化带，西临规划新城河东路，北临科技路。总用地面积98150平方米，共新建安置房1724套，总建筑面积330919平方米，包括地上建筑面积235145平方米，其中住宅222368平方米，主要用于新城河一期区块太屺、上周塘、三洞桥等村的拆迁安置。

加快推进明月湖A#安置房工程建设，是当前办公室主抓的工作之一。该工程通过PPP项目实施，PPP项目公司已于2018年11月完成组建。考虑到安置房建设的紧迫性，我办提前启动了设计等相关前期工作，并会同项目公司在2018年12月底前完成了建设工程许可证等四证的办理。原计划于2019年1月进场施工，但遭遇了河角村部分村民的阻挠。后在市政府统筹协调下，于2019年4月3日正式进场施工，目前场地平整、围墙砌筑已完成，正在桩基施工，预计2022年可交付使用。

该工程为安置房工程，且投资规模和建设体量比较大，我办非常赞成建立由人大代表和相关村人员参与的联络机制，进一步督促工程质量和工程进度。下一步，将与属地街道进行对接，尽快建立起一套完善的联络机制。

最后，衷心感谢您对新城河区块建设工作的关心和支持！

慈溪市新城河建设办公室

2019年6月12日

抄送：市人大代表工委，市政府办公室，市自然资源和规划局，市房屋征收管理办公室，白沙路街道办事处，古塘街道人大工作委员会。

联系人：陈建光

联系电话：63980166（663740）